GUIA OPERACIONAL DE ENGENHARIA

Chatbot DelBicos

Plano de entregas incrementais para frontend e backend

Requisitos • branches • arquivos • dependências • critérios de aceite

Escopo auditado: PR frontend #156 e PR backend #123

Versão de 27 de agosto de 2026

# Mapa de leitura

Use este mapa para localizar rapidamente a ordem de integração e o conteúdo de cada PR.

1–3 | estratégia de branches e ordem geral

D00 | requisitos e contratos

D01 | serviço de PLN TF-IDF + SVM

D02 | núcleo conversacional, autenticação e sessão

D03A/D03 | serviços profissionais e busca do chatbot

D04A/D04 | antecedência, datas, horários e disponibilidade

D05 | consulta, cancelamento e reagendamento

D06 | aceite, recusa, expiração e tempo real

D07 | pagamento do agendamento aceito

D08/D09 | homologação, dados, limpeza e tooling

16–21 | arquivos compartilhados, checklists e encerramento

# 1. Objetivo

Este documento define como decompor as branches grandes feature/chatbot dos repositórios frontend e backend em PRs menores, seguras e fáceis de revisar.

Para cada entrega são informados:

requisitos atendidos;

ordem e dependências;

branch sugerida;

arquivos exclusivos que podem ser trazidos integralmente;

arquivos compartilhados que devem ser selecionados por trechos;

ordem entre backend e frontend;

critérios mínimos para aceitar a PR.

Escopo auditado em 27 de agosto de 2026:

frontend: PR #156, com 54 arquivos alterados;

backend: PR #123, com 77 arquivos alterados;

origem das alterações: feature/chatbot;

destino final: stag;

fora do escopo: feature/comando-voz.

# 2. Regra principal para criação das branches

A feature/chatbot deve ser usada como fonte e referência, mas não como branch-base das novas PRs destinadas à stag.

Fluxo recomendado:

origin/stag atualizada
        |
        +-- nova branch pequena
                |
                +-- copiar somente arquivos/trechos da feature/chatbot
                +-- testar
                +-- abrir PR para stag
                +-- mesclar
        |
origin/stag atualizada novamente
        |
        +-- próxima branch pequena

Se uma branch for criada diretamente a partir da feature/chatbot e a PR for aberta contra stag, ela continuará contendo quase todo o diff de 54/77 arquivos. Isso não reduz o esforço de revisão.

Comandos-base em cada repositório:

git fetch origin
git switch stag
git pull --ff-only origin stag
git switch -c <nome-da-nova-branch>

Para arquivo exclusivo da entrega:

git restore --source feature/chatbot -- <arquivo-ou-pasta>

Para arquivo utilizado por várias entregas:

git restore -p --source feature/chatbot -- <arquivo>

O modo interativo por trechos é obrigatório para controllers, services, hooks e componentes que contêm requisitos de mais de uma etapa.

# 3. Visão geral e ordem das entregas

| Ordem | Entrega | Backend primeiro? | Frontend necessário? | Requisitos principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D00 | Requisitos, contratos e documentação-base | Não se aplica | Documento no frontend | RNF-CHAT-15, RNF-CHAT-17 |
| D01 | Serviço de PLN TF-IDF + SVM | Sim; somente backend | Não | RF-CHAT-03, RF-CHAT-04, RNF-CHAT-01, RNF-CHAT-10, RNF-CHAT-11 |
| D02 | Núcleo conversacional, autenticação e sessão | Sim | Sim, após backend | RF-CHAT-01, RF-CHAT-02, RF-CHAT-04, RF-CHAT-11, RF-CHAT-12 |
| D03A | Correção isolada de serviços e navegação profissional | Não | Sim; PR independente | RF-CHAT-17 e parte do RF-CHAT-18 |
| D03 | Busca e seleção de serviço/profissional | Sim | Sim, após backend | RF-CHAT-05 |
| D04A | Regra global de antecedência | Sim; PR independente | Apenas tratamento de erro já existente | RF-CHAT-19, RN-CHAT-11 |
| D04 | Datas, horários, disponibilidade e criação pending | Sim | Sim, após backend | RF-CHAT-06, RF-CHAT-07, RF-CHAT-16 |
| D05 | Consulta, cancelamento e reagendamento | Sim | Sim, após backend | RF-CHAT-08, RF-CHAT-09, RF-CHAT-10 |
| D06 | Aceite, recusa, expiração e atualização em tempo real | Sim | Sim, após backend | RF-CHAT-13, RF-CHAT-15, RF-CHAT-20 |
| D07 | Pagamento do agendamento aceito | Sim | Sim, após backend | RF-CHAT-14, RF-CHAT-15 e parte do RF-CHAT-18 |
| D08 | Seeders, homologação, testes e limpeza | Sim | Sim | RNF-CHAT-03, RNF-CHAT-10, RNF-CHAT-14, RNF-CHAT-15, RNF-CHAT-18, RNF-CHAT-19 |
| D09 | Tooling .codex | Independente | Independente | RNF-CHAT-16 |

Ordem de dependência do núcleo:

D00 -> D01 -> D02 -> D03 -> D04 -> D05 -> D06 -> D07 -> D08
                    ^       ^
                   D03A    D04A

D09 é independente e não deve bloquear o produto.

# 4. D00 — requisitos, contratos e documentação-base

## Branches sugeridas

frontend: docs/chatbot-plano-entregas;

backend: docs/chatbot-contratos.

## Requisitos

RNF-CHAT-15 — documentação técnica completa e rastreável;

RNF-CHAT-17 — contratos tipados e validação consistente.

## Frontend

Arquivos:

docs/CHATBOT_INVENTARIO_FRONTEND.md;

docs/CHATBOT_PLANO_ENTREGAS_INCREMENTAIS.md.

## Backend

Arquivos:

docs/CHATBOT_FLUXO_COMPLETO.md;

docs/CHATBOT_INVENTARIO_BACKEND.md;

docs/CHATBOT_PLN.md;

docs/DOCUMENTACAO_TECNICA_PLN_CHATBOT.md.

## Critério de aceite

RFs, RNFs e regras de negócio aprovados;

campos de sessão, mensagem, contexto, serviço, slot e status documentados;

contrato do evento appointment:status definido;

comando de voz explicitamente fora do escopo;

decisões sobre migrations, antecedência e pagamento registradas.

# 5. D01 — serviço de PLN TF-IDF + SVM

## Branch backend

feature/chatbot-d01-pln-svm

Não existe PR frontend nesta entrega.

## Requisitos

RF-CHAT-03 — classificar intenção;

RF-CHAT-04 — responder por regras;

RNF-CHAT-01 — TF-IDF + SVM, sem IA generativa;

RNF-CHAT-10 — testes e métricas;

RNF-CHAT-11 — implantação reproduzível;

RNF-CHAT-18 — controle dos artefatos treinados.

## Arquivos backend que entram integralmente

nlp-service/Dockerfile;

nlp-service/requirements.txt;

nlp-service/app/__init__.py;

nlp-service/app/main.py;

nlp-service/app/model.py;

nlp-service/app/preprocess.py;

nlp-service/app/train.py;

nlp-service/data/intents.json;

nlp-service/tests/test_model.py;

nlp-service/tests/test_preprocess.py;

nlp-service/artifacts/.gitkeep.

## Arquivos backend que entram somente por trechos

.env.example: variáveis do serviço de PLN;

.gitignore: artefatos e caches Python;

docker-compose.yml: container, healthcheck e dependências do nlp-service.

## Não incluir

migrations do chatbot;

controllers e rotas Node;

seeders;

arquivos .codex;

artefatos binários do modelo treinado.

## Critério de aceite

treinamento reproduzível a partir do corpus versionado;

pré-processamento testado;

vetorização realizada com TF-IDF;

classificação realizada com SVM/LinearSVC;

métricas de acurácia e F1 macro geradas;

/health saudável;

/classify retorna intenção, confiança e versão;

nenhuma chamada a modelo generativo;

pytest aprovado.

# 6. D02 — núcleo conversacional, autenticação e sessão

## Branches sugeridas

backend: feature/chatbot-d02-core-sessao;

frontend: feature/chatbot-d02-interface-sessao.

## Ordem

- Entregar e integrar o backend.

- Validar os endpoints em stag.

- Criar a branch frontend a partir da stag atualizada.

- Entregar a interface consumindo o backend real.

## Requisitos

RF-CHAT-01, RF-CHAT-02, RF-CHAT-04, RF-CHAT-11 e RF-CHAT-12;

RNF-CHAT-02, RNF-CHAT-04, RNF-CHAT-06 e RNF-CHAT-08;

RNF-CHAT-13, RNF-CHAT-17 e RNF-CHAT-19.

## Backend — arquivos que entram integralmente

Persistência:

migrations/20260702100000-create-bot-chat-session.js;

migrations/20260702100001-create-bot-chat-message.js;

migrations/20260716103000-add-auth-session-to-bot-chat-session.js;

migrations/20260717120000-scope-bot-chat-session-by-user.js;

migrations/20260723100000-enforce-auth-session-not-null.js;

src/models/BotChatSession.ts;

src/models/BotChatMessage.ts.

API e motor básico:

src/constants/botStates.ts;

src/controllers/botChat.controller.ts;

src/services/bot/BotStateNode.ts;

src/services/bot/BotMessageRouter.ts;

src/services/nlu.service.ts;

src/services/__tests__/nlu.service.test.ts;

src/services/bot/states/__tests__/InicioState.test.ts.

## Backend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/models/associations.ts: somente associações de sessão e mensagem;

src/interfaces/authentication.interface.ts: jti e authSessionId;

src/middlewares/auth.middleware.ts: propagação do jti sem log sensível;

src/utils/authUtils.ts: geração de jwtid;

src/routes/chat.routes.ts: somente rotas /bot/message e sessão;

src/services/bot/BotSessionManager.ts: criação, restauração e reinício;

src/services/bot/states/InicioState.ts: saudação, menu e fallback inicial;

src/services/botConversation.service.ts: orquestração mínima do núcleo.

## Frontend — arquivos que entram integralmente

Estado e aplicação:

src/stores/ChatBot/ChatBot.ts;

src/stores/ChatBot/index.ts;

src/stores/ChatBot/types.ts, somente tipos disponíveis nesta etapa;

src/hooks/useChatSession.ts, em versão mínima desta etapa.

Interface básica:

src/components/features/ChatBot/ChatWidget/*;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/ChatErrorBanner/*;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/ChatHeader/*;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/ChatInputBar/*;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/MessageBubble/*, sem opções futuras;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/hooks/useRateLimitCountdown.ts;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/ChatWindow.tsx, composição mínima;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/index.ts;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/styles.ts;

src/components/features/ChatBot/TypingIndicator/*;

src/screens/private/chatbot/ChatBotScreen.tsx.

## Frontend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/App.tsx: montagem do widget somente para autenticados;

src/screens/NavigationStack.tsx: rota do chatbot;

src/screens/navigationRef.ts: base necessária de navegação;

src/screens/types.ts: somente tipos da rota do bot;

src/stores/User/User.ts: limpeza do estado do bot no logout;

src/utils/validators.ts: validação das mensagens do bot.

## Tratamento do timeout

Não copiar a alteração global de src/lib/helpers/httpClient.ts de 10 para 30 segundos. Se o bot precisar de 30 segundos, aplicar timeout apenas na requisição do chatbot. Assim login, GPS, agenda e demais chamadas mantêm o comportamento anterior.

## Critério de aceite

apenas usuário autenticado acessa o chatbot;

mensagem recebe resposta determinística;

saudação, menu e fallback funcionam;

sessão é restaurada somente para o mesmo usuário/autenticação;

reiniciar encerra a sessão anterior e limpa a interface;

logout remove o estado local;

histórico de outro usuário retorna acesso negado;

rate limit e indisponibilidade do Python geram erro conhecido;

migrations funcionam em banco limpo e possuem rollback revisado;

testes Node, lint frontend e validação manual web/mobile aprovados.

# 7. D03A — serviços e navegação profissional

## Branch frontend

fix/professional-services-navigation

Esta PR pode entrar depois da D02 e antes da D03. Não existe backend novo.

## Requisitos

RF-CHAT-17 — separar serviços públicos e serviços do profissional;

parte do RF-CHAT-18 — continuidade de navegação profissional;

RNF-CHAT-12 — baixo impacto nas funcionalidades existentes;

RNF-CHAT-17 — contrato tipado do serviço.

## Arquivos frontend

src/stores/Services/Services.ts;

src/screens/private/professional/Services/ServicesList.tsx;

hunk do botão de retorno em src/screens/private/ProfessionalDashboard.tsx.

## Critério de aceite

fetchMyServices preenche somente myServices;

carregar “Meus Serviços” não substitui a busca pública;

criar, editar e excluir atualiza myServices;

preço funciona com price_cents e fallback price;

modal automático abre somente quando aplicável;

botões de retorno funcionam em web, Android e iOS.

# 8. D03 — busca e seleção de serviço/profissional

## Branches sugeridas

backend: feature/chatbot-d03-servicos-profissionais;

frontend: feature/chatbot-d03-opcoes-servico.

## Requisitos

RF-CHAT-05;

RN-CHAT-07;

RNF-CHAT-06, RNF-CHAT-12, RNF-CHAT-13 e RNF-CHAT-17.

## Backend — arquivos que entram integralmente

src/services/bot/states/ColetandoServicoState.ts;

src/utils/nlp.util.ts;

src/utils/format.util.ts;

migrations/20260723100001-add-appointment-service-rating-index.js.

## Backend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/models/Appointment.ts: somente declaração do índice correspondente;

src/services/botConversation.service.ts: transição para serviço;

src/services/bot/BotSessionManager.ts: contexto de serviço/profissional;

src/services/bot/states/InicioState.ts: entrada na intenção de agendar;

src/controllers/botChat.controller.ts: serialização das opções, se necessária.

## Frontend — arquivos que entram integralmente

src/components/features/ChatBot/ServiceOptions/ServiceOptions.tsx;

src/components/features/ChatBot/ServiceOptions/index.ts;

src/components/features/ChatBot/ServiceOptions/styles.ts.

## Frontend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/stores/ChatBot/types.ts: ChatBotServiceOption;

src/hooks/useChatSession.ts: seleção da opção;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/ChatWindow.tsx: renderização;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/MessageBubble/MessageBubble.tsx: apresentação da resposta com opções.

## Critério de aceite

encontra serviço por título, categoria e termo compatível;

erro de grafia dentro da regra definida possui tratamento determinístico;

não confunde uma intenção fora do domínio com serviço;

resposta usa serviço e profissional existentes no banco;

opção mostra preço, duração, localização e avaliação do serviço;

seleção preserva exatamente service_id e professional_id escolhidos;

índice da migration e model Sequelize permanecem equivalentes.

# 9. D04A — antecedência mínima de agendamento

## Branch backend

feature/appointments-minimum-advance

## Requisitos

RF-CHAT-19;

RN-CHAT-11;

RNF-CHAT-07 e RNF-CHAT-12.

## Arquivo backend

somente o hunk da antecedência em src/controllers/appointment.controller.ts.

## Decisão obrigatória antes da implementação

Definir se a regra significa:

48 horas exatas a partir do instante atual; ou

dois dias de calendário a partir da data atual.

O código, a mensagem e os testes devem usar a mesma interpretação.

## Critério de aceite

regra aprovada como global, pois o endpoint atende chat e fluxo tradicional;

limite testado imediatamente antes, exatamente no limite e após o limite;

timezone documentado;

aplicativo apresenta o erro sem interromper outras funcionalidades.

Se a equipe não aprovar a regra global, este hunk não deve ser levado para as PRs do chatbot.

# 10. D04 — datas, horários, disponibilidade e criação pending

## Branches sugeridas

backend: feature/chatbot-d04-agendamento-natural;

frontend: feature/chatbot-d04-agendamento-ui.

## Dependências

D02 e D03 integradas;

decisão da D04A registrada.

## Requisitos

RF-CHAT-06, RF-CHAT-07 e RF-CHAT-16;

RN-CHAT-02, RN-CHAT-06 e RN-CHAT-08;

RNF-CHAT-06, RNF-CHAT-07, RNF-CHAT-10, RNF-CHAT-12 e RNF-CHAT-17.

## Backend — arquivos que entram integralmente

src/utils/date.util.ts;

src/utils/__tests__/date.util.test.ts;

src/services/availability.service.ts;

src/services/bot/states/ColetandoDataState.ts;

src/services/bot/states/ColetandoHorarioState.ts;

src/services/bot/states/stateHelpers.ts.

## Backend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/controllers/professional.controller.ts: remover função local e importar getAvailableSlots;

src/services/bot/states/ConfirmacaoState.ts: confirmação de novo agendamento;

src/services/bot/states/appointmentActions.ts: somente criação pending;

src/services/botConversation.service.ts: transições de data/hora/confirmação;

src/services/bot/BotSessionManager.ts: contexto de data/hora/slot;

src/controllers/botChat.controller.ts: resposta estruturada de slots.

## Frontend — arquivos que entram integralmente

src/lib/helpers/datetime.ts;

src/components/features/ChatBot/QuickReplies/*;

base de src/components/features/ChatBot/ChatBotAppointmentCard/*.

## Frontend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/stores/ChatBot/types.ts: data, horário, slot e resumo;

src/hooks/useChatSession.ts: envio/seleção de data e horário;

ChatWindow.tsx: quick replies, slots e resumo;

MessageBubble.tsx: mensagens estruturadas;

ChatBotAppointmentCard.tsx: confirmar criação, sem cancelar/reagendar/pagar.

## Critério de aceite

entende data absoluta, próxima semana e dias da semana;

diferencia “sexta” e “próxima sexta” conforme regra documentada;

entende períodos manhã/tarde/noite e horários compatíveis;

usa timezone validado e persiste UTC;

disponibilidade considera duração, serviço, profissional, bloqueios e agendamentos pending/confirmed;

busca tradicional e chatbot retornam slots coerentes;

confirmação explícita cria um único agendamento pending;

concorrência pelo mesmo slot é rejeitada ou serializada com segurança.

# 11. D05 — consulta, cancelamento e reagendamento

## Branches sugeridas

backend: feature/chatbot-d05-gerenciar-agendamentos;

frontend: feature/chatbot-d05-acoes-agendamento.

## Requisitos

RF-CHAT-08, RF-CHAT-09, RF-CHAT-10, RF-CHAT-11 e RF-CHAT-12;

RN-CHAT-01, RN-CHAT-09 e RN-CHAT-10;

RNF-CHAT-02, RNF-CHAT-06, RNF-CHAT-07 e RNF-CHAT-10.

## Backend — arquivo que entra integralmente

src/services/bot/states/AguardandoIdAgendamentoState.ts.

## Backend — arquivos compartilhados que entram por trechos

InicioState.ts: consulta/cancelamento/reagendamento;

ConfirmacaoState.ts: confirmação das ações;

appointmentActions.ts: cancelar e reagendar;

BotSessionManager.ts: pergunta pendente, TTL e troca de intenção;

botConversation.service.ts: transições dessas ações;

botChat.controller.ts: histórico e clear_history, quando relacionados;

src/routes/chat.routes.ts: endpoints de sessão/histórico ainda não entregues.

## Frontend — arquivos compartilhados que entram por trechos

ChatBotAppointmentCard.tsx: ações Alterar e Cancelar;

ChatWindow.tsx: modal e fluxo das ações;

useChatSession.ts: confirmação, retry e limpeza definitiva;

stores/ChatBot/ChatBot.ts: estado dessas ações;

ChatHeader.tsx: reinício confirmado pelo backend;

stores/ChatBot/types.ts: contratos de consulta e alteração.

## Critério de aceite

consulta lista somente agendamentos do cliente autenticado;

cancelamento exige confirmação explícita;

reagendamento revalida disponibilidade e preserva o agendamento correto;

outro cliente não consulta nem altera o agendamento;

“sim” e “não” obedecem à pergunta pendente;

reinício não restaura a sessão encerrada;

sessão expirada não reaparece como ativa.

# 12. D06 — aceite, recusa, expiração e tempo real

## Branches sugeridas

backend: feature/chatbot-d06-status-tempo-real;

frontend: feature/chatbot-d06-status-agenda.

## Requisitos

RF-CHAT-13, RF-CHAT-15 e RF-CHAT-20;

RN-CHAT-03 e RN-CHAT-09;

RNF-CHAT-02, RNF-CHAT-04, RNF-CHAT-05, RNF-CHAT-10, RNF-CHAT-17 e RNF-CHAT-19.

## Backend — arquivos que entram integralmente

src/services/bot/states/AguardandoConfirmacaoState.ts;

src/services/botAppointmentStatus.helpers.ts;

src/services/botAppointmentStatus.service.ts, sem pagamento da D07;

src/services/__tests__/botAppointmentStatus.service.test.ts.

## Backend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/controllers/appointment.controller.ts: ownership do profissional, aceite/recusa e sincronização;

src/routes/appointment.routes.ts: autenticação da confirmação;

src/jobs/appointmentCron.ts: sincronização da expiração;

src/realtime/chatSocket.ts: canal por usuário e evento appointment:status;

src/controllers/botChat.controller.ts: consulta de status;

src/routes/chat.routes.ts: endpoint de status;

BotSessionManager.ts e botConversation.service.ts: estado de espera.

## Frontend — arquivos que entram integralmente

src/hooks/useAppointmentStatusSocket.ts;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/hooks/useAppointmentPolling.ts;

src/components/features/ChatBot/ChatWindow/AppointmentStatusBanner/*, ainda sem botão de pagamento.

## Frontend — arquivos compartilhados que entram por trechos

useChatSession.ts: consumir e deduplicar mudança de status;

ChatWindow.tsx: renderizar banner de status;

stores/ChatBot/types.ts: payload do evento;

MeusAgendamentos.tsx: recarregar a agenda;

AppointmentCard.tsx: distinguir pendente, confirmado e cancelado, sem introduzir pagamento da D07.

## Critério de aceite

somente o profissional responsável aceita ou recusa;

estado é salvo antes de emitir o socket;

chatbot e agenda atualizam automaticamente;

polling recupera evento perdido;

reconexão não duplica mensagens;

expiração de 12 horas aparece como cancelamento automático;

falha no push não reverte estado persistido;

logs não expõem token nem conteúdo sensível.

# 13. D07 — pagamento do agendamento aceito

## Branches sugeridas

backend: feature/chatbot-d07-pagamento;

frontend: feature/chatbot-d07-checkout.

## Dependência

D06 deve estar integrada e validada.

## Requisitos

RF-CHAT-14, RF-CHAT-15 e parte do RF-CHAT-18;

RN-CHAT-04 e RN-CHAT-05;

RNF-CHAT-02, RNF-CHAT-04, RNF-CHAT-10, RNF-CHAT-17 e RNF-CHAT-19.

## Backend — arquivos compartilhados que entram por trechos

src/controllers/payment.controller.ts: receber appointmentId e derivar identidade do token;

src/services/payment.service.ts: atualizar agendamento existente e sincronizar pagamento;

src/services/botAppointmentStatus.service.ts: estado pago;

src/realtime/chatSocket.ts: payload de pagamento, se ainda não estiver no contrato entregue na D06.

## Frontend — arquivos que entram integralmente nesta etapa

src/screens/public/CheckoutScreen/CheckoutScreen/CheckoutScreen.tsx;

src/screens/public/CheckoutScreen/CheckoutScreen/CheckoutScreen.web.tsx.

## Frontend — arquivos compartilhados que entram por trechos

AppointmentStatusBanner.tsx: botão Pagar e Ver Agenda;

AppointmentCard.tsx: “Pagamento pendente” e botão Pagar;

screens/types.ts: appointmentId no checkout;

navigationRef.ts: navegação ao checkout/agenda;

ChatWindow.tsx ou ChatWidget.tsx: minimizar antes da navegação;

useChatSession.ts: sincronização do estado pago.

## Correções obrigatórias antes da PR

O backend deve validar explicitamente:

agendamento pertence ao cliente autenticado;

status é confirmed;

ainda não existe pagamento;

serviço e profissional conferem com o agendamento;

valor é derivado do serviço confiável, não aceito livremente do frontend;

repetição de confirmação/webhook é idempotente.

## Critério de aceite

cliente incorreto recebe acesso negado;

não é possível pagar agendamento pending, cancelado ou já pago;

pagamento atualiza o mesmo agendamento;

nenhum agendamento duplicado é criado;

falha após cobrança possui estratégia consistente de compensação;

chat minimiza antes de abrir checkout;

web, Android e iOS concluem o fluxo;

agenda e chatbot apresentam “pago e confirmado”.

# 14. D08 — dados, testes, homologação e limpeza

## Branches sugeridas

backend: chore/chatbot-demo-data;

backend: test/chatbot-integracao;

frontend: test/chatbot-cross-platform;

documentação: docs/chatbot-entrega-final.

## Requisitos

RNF-CHAT-03, RNF-CHAT-10, RNF-CHAT-14, RNF-CHAT-15, RNF-CHAT-18 e RNF-CHAT-19.

## Backend — seeders

seeders/007-initial-reformas-services.js;

seeders/010-demo-professional-services.js;

seeders/012-initial-availabilities.js;

seeders/20260527200000-initial-service-availabilities.js;

seeders/20260723130000-chatbot-service-scenario.js;

seeders/20260812200000-demo-professional-availabilities.js.

## Backend — arquivos a converter ou remover

scratch/test-my-services-endpoint.ts: converter em teste automatizado ou não levar para stag;

tests/.gitkeep: não levar se a pasta já possuir testes;

src/constants/botMessages.ts: utilizar como catálogo real ou não levar;

artefatos treinados: manter ignorados.

## Testes que devem existir ao final

Python: pré-processamento, modelo, treino e classificação;

Node: NLU, datas, sessão, ownership, reinício, serviço, disponibilidade, criação, cancelamento, reagendamento, status e pagamento;

integração: backend Node com serviço Python;

integração: aceite/recusa com Socket.IO desligado e polling ativo;

integração: pagamento de agendamento existente;

frontend: store, hook, reinício, renderização de opções e atualização de status;

manual: web, Android e iOS;

regressão: login, GPS/mapas, serviços, agenda tradicional e pagamento tradicional.

## Critério de aceite

migrations e seeders executam em instalação limpa;

seeders são idempotentes ou possuem limpeza/identificação segura;

cenário de demonstração não depende de cadastros manuais;

lint e testes de todos os runtimes passam;

documentação contém métricas reais e limitações;

nenhum arquivo temporário, segredo ou dado pessoal entra na PR.

# 15. D09 — tooling .codex

## Branches sugeridas

frontend: chore/frontend-codex-agents;

backend: chore/backend-codex-agents.

## Requisito

RNF-CHAT-16.

## Frontend

.codex/agents/frontend-engineer.toml;

.codex/config.toml.

## Backend

.codex/agents/backend-engineer.toml;

.codex/agents/database-engineer.toml;

.codex/config.toml.

## Critério de aceite

equipe concorda em versionar configurações da ferramenta;

arquivos não contêm credenciais ou caminhos pessoais;

configuração não interfere em build, runtime ou deploy;

PR classificada como chore, sem alegar funcionalidade de produto.

# 16. Arquivos que exigem divisão por trechos

Esses arquivos não devem ser copiados integralmente da feature/chatbot para uma entrega inicial:

| Repositório | Arquivo | Entregas que o modificam |
| --- | --- | --- |
| Frontend | src/hooks/useChatSession.ts | D02, D03, D04, D05, D06 e D07 |
| Frontend | src/stores/ChatBot/types.ts | D02 a D07 |
| Frontend | ChatWindow/ChatWindow.tsx | D02 a D07 |
| Frontend | MessageBubble/MessageBubble.tsx | D02, D03 e D04 |
| Frontend | ChatBotAppointmentCard.tsx | D04, D05 e D07 |
| Frontend | AppointmentStatusBanner.tsx | D06 e D07 |
| Frontend | AppointmentCard.tsx | D06 e D07 |
| Frontend | screens/types.ts | D02, D03, D04 e D07 |
| Frontend | navigationRef.ts | D02 e D07 |
| Backend | BotSessionManager.ts | D02 a D06 |
| Backend | botConversation.service.ts | D02 a D06 |
| Backend | InicioState.ts | D02, D03 e D05 |
| Backend | ConfirmacaoState.ts | D04 e D05 |
| Backend | appointmentActions.ts | D04 e D05 |
| Backend | botChat.controller.ts | D02 a D06 |
| Backend | chat.routes.ts | D02, D05 e D06 |
| Backend | appointment.controller.ts | D04A, D06 e correções de segurança |
| Backend | botAppointmentStatus.service.ts | D06 e D07 |
| Backend | payment.service.ts | D07 |

# 17. Ordem entre backend e frontend em cada entrega

Para D02 até D07:

- aprovar o contrato da entrega;

- criar a branch backend a partir da origin/stag atualizada;

- extrair somente os arquivos/trechos autorizados;

- executar migrations e testes necessários;

- abrir e revisar a PR backend;

- mesclar e disponibilizar o backend em integração;

- criar a branch frontend a partir da nova origin/stag;

- extrair somente o consumidor daquele contrato;

- testar frontend contra o backend real;

- abrir e revisar a PR frontend;

- mesclar e iniciar a próxima entrega.

O backend deve manter compatibilidade com o frontend atualmente publicado até que a PR frontend correspondente seja integrada. Novos campos devem ser aditivos sempre que possível.

# 18. Checklist para montar cada branch

Antes de editar:

confirmar repositório correto;

confirmar git status limpo;

atualizar origin/stag;

criar branch com nome da entrega;

registrar os IDs RF/RNF que poderão entrar.

Durante a extração:

copiar arquivo completo apenas quando exclusivo;

usar seleção por trechos em arquivos compartilhados;

não copiar formatação ou imports de requisitos futuros;

revisar dependências e imports depois de cada arquivo;

manter uma lista permitida de arquivos da PR.

Antes do commit:

git status --short
git diff --name-status origin/stag...HEAD
git diff --check

Também verificar:

nenhum arquivo de entrega futura apareceu no diff;

nenhum import referencia arquivo ainda não entregue;

migrations estão na ordem correta;

testes diretamente relacionados foram incluídos;

mensagens de commit estão em português e identificam o requisito.

Exemplo de commit:

feat(chatbot): implementar sessão autenticada e reinício da conversa

- adiciona persistência de sessões e mensagens
- restringe histórico ao usuário autenticado
- implementa restauração e limpeza definitiva da sessão
- atende RF-CHAT-11, RF-CHAT-12 e RNF-CHAT-02

# 19. Checklist para descrição de cada PR

Toda PR parcial deve informar:

entrega: Dxx;

RFs, RNFs e regras de negócio atendidos;

objetivo funcional;

arquivos/grupos incluídos;

arquivos deliberadamente excluídos;

dependência de PR backend/frontend;

migrations e impacto no banco;

contrato HTTP/Socket alterado;

evidências de testes;

riscos e estratégia de rollback;

itens que continuarão na feature/chatbot para entregas futuras.

# 20. Alternativa para trabalho paralelo: PRs empilhadas

Se a equipe precisar desenvolver várias entregas antes dos merges, pode usar branches empilhadas:

stag <- D02 <- D03 <- D04

Nesse caso:

a PR D02 aponta para stag;

a PR D03 aponta temporariamente para a branch D02;

a PR D04 aponta temporariamente para a branch D03;

após cada merge, a próxima branch é rebaseada/atualizada e a base da PR é alterada para a nova stag.

Essa alternativa permite paralelismo, mas aumenta o trabalho de rebase e o risco de uma mudança da primeira PR afetar todas as seguintes. Para esta feature, a entrega sequencial a partir da stag é a opção mais segura.

# 21. Condição para encerrar a branch grande

A feature/chatbot deve permanecer preservada como referência até que:

todas as entregas D00–D08 tenham destino definido;

todos os RFs/RNFs tenham sido aceitos ou formalmente removidos do escopo;

os 54 arquivos frontend e 77 backend estejam mesclados, substituídos ou explicitamente descartados;

testes e documentação final estejam integrados;

não existam trechos exclusivos apenas na branch grande.

Somente então a branch original poderá ser arquivada ou removida conforme a política da equipe. Este plano não autoriza merge, fechamento ou exclusão das PRs atuais.